## Sheet1
Mes | Semana / Fase | Horas estimadas | Entregable | Progreso
Junio | Inicio | 10 | Objetivos claros | Terminado ( a falta de reunión con el tutor)
Junio | Datos & Setup | 25 | Estructura + datos base
Junio | Diseño arquitectónico | 25 | Arquitectura inicial
Julio | Prototipo 1 | 20 | Simulador de eventos
Julio | Prototipo 2 | 20 | Parser de reglas / género
Julio | Documentación inicial | 20 | Resultados preliminares
Agosto | Integración básica | 20 | Sistema funcionando
Agosto | Pruebas funcionales | 20 | Logs y pruebas simples
Agosto | Mejoras v0.5 | 20 | v0.5 estable
Septiembre | MVP y evaluación | 30 | MVP funcional
Septiembre | Preparación redacción | 30 | Esquema de TFM
Octubre | Refactorización | 80 | Sistema robusto
Octubre | Validaciones finales | 80 | Resultados confiables
Noviembre | Capítulos técnicos | 80 | Redacción técnica
Noviembre | Sistema completo | 80 | Versión casi final
Diciembre | Redacción final | 80 | TFM finalizado
Diciembre | Preparación defensa | 80 | Presentación cerrada
Enero | Entrega / Defensa | 40 | Defensa y entrega